Приложение № 1

к приказу №147 от 31.08.2022

Дорожная  карта  реализации  целевой  программы  наставничества

Цель: к концу 2020 года не менее 10% обучающихся организации вовлечены в различные формы наставничества

к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организации вовлечены в различные формы наставничества в роли наставляемого, не менее 10% обучающихся – в роли наставника

| № п/п |  | Мероприятия |  | Ключевой результат | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Документы (мероприятия, ресурсы), закрепляющие результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Подготовка условий для запуска программы наставничества |  | Создание организационных и содержательных условий для реализации программы наставничества |  |  |  |
| 1.1 |  | Информирование коллектива, обучающихся, внешней аудитории о подготовке программы наставничества |  | Информирование аудитории через целевые медиа о возможностях программы наставничества, планируемых результатах и вариантах участия | январь | Директор ОО | Пресс-релизы |
| 1.2 |  | Формирование ответственной команды (рабочей группы) |  | Создание площадки рабочего взаимодействия внешнего ресурса (потенциальные наставники, социальные партнеры, представители работодателей, сотрудники ИРО КО, волонтеры и т. д.) и ресурса ОО для реализации программы наставничества. Определение кураторов программы наставничества | январь | Директор ОО | Рабочая группа, состоящая из заместителя директора и классных руководителей |
| 1.3 |  | Нормативно-правовое обеспечение реализации программы наставничества |  | Наличие необходимой для реализации программы наставничества нормативной документации | Январь | Директор ОО | Положение о наставничестве |
| 1.4 |  | Создание дорожной карты наставничества, определение необходимых для реализации внутренних и внешних ресурсов |  | Утверждение и реализация дорожной карты внедрения программы модели наставничества | январь | Директор ОО, заместитель директора | Приказы ОО о создании и утверждении дорожной карты для реализации программы наставничества. |
| 1.5 |  | Выявление предварительных запросов от потенциальных наставляемых |  | Выбор аудитории для поиска наставников | январь | Заместитель директора | Протокол заседания рабочей группы; запросы |
| 1.6 |  | Выбор форм наставничества, ожидаемых результатов на период |  | Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества (на основе сбора предварительных запросов от потенциальных наставляемых) | постоянно | Заместитель директора | Протокол заседания рабочей группы |
| 1.7. |  | Разработка методики анкетирования наставников (при необходимости) |  | Разработка профессиональной образовательной организацией собственной методики анкетирования для выбора наставников из претендентов | январь | Заместитель директора | Утвержденные профессиональной образовательной организацией методики анкетирования наставников |
| 1.8 |  | Организация информационного освещения мероприятий по реализации программы наставничества |  | Обеспечение информационной открытости реализации программы наставничества | постоянно | Ответственный за сайт в ОО | Тематическая страница на официальном сайте профессиональной образовательной организации «Наставничество». Новости и публикации в СМИ, соцсетях о событиях реализации программы наставничества |
| 1.9. | Формирование банка экспертов для реализаций программ наставничества |  | Привлечение сотрудников ИРО КО, педагогических институтов, психологов, бизнес-сообществ к реализации программ наставничества |  |  | Директор ОО | Банк экспертов |
| 2. | Формирование базы наставляемых |  | Выявление конкретных проблем обучающихся и педагогов профессиональной образовательной организации, которые можно решить с помощью наставничества. Раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личностной и профессиональной самореализации в современных условиях |  | ежегодно | Заместитель директора |  |
| 2.1 | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях программы наставничества |  | Распространение информации о возможностях программы наставничества, планируемых результатах и вариантах участия в программе |  | январь | Директор ОО | Протоколы/ пресс-релизы мотивационных мероприятий с приглашением потенциальных наставников, участников предыдущих программ наставничества |
| 2.2 | Организация сбора данных о наставляемых по доступным каналам (родители, классные руководители, педагоги-психологи). |  | Формирование базы наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора наставников. Привлечение внешних специалистов (психологов, методистов, представителей компаний, занимающихся тестированием навыков и составлением психологического портрета и т. д.). |  | январь | Заместитель директора | База данных по наставляемым; согласие на обработку персональных данных, заполненные наставляемым или его законным представителем . |
| 3. | Формирование базы наставников |  | Создание канала эффективного обмена личностным, жизненным и профессиональным опытом для каждого субъекта ОО |  | ежегодно | Заместитель директора |  |
| 3.1 | Информирование коллектива обучающихся и их родителей, педагогов и молодых специалистов, представителей работодателей и др. о запуске программы |  | Распространение информации о возможностях участия в программе наставничества (повышение социального статуса, личный рост, развитие собственных гибких навыков). |  | январь | Директор ОО | Протоколы/ пресс-релизы мотивационных мероприятий |
| 3.2 | Сбор данных о потенциальных наставниках из числа педагогов и обучающихся, представителей бизнес-сообществ |  | Формирование базы потенциальных наставников различных форм наставничества, проведение собеседований |  | январь | Заместитель директора | База данных по потенциальным наставникам; согласие на обработку персональных данных, заполненные наставниками или их законным представителем |
| 4. | Отбор и обучение наставников |  | Выявление наставников, подходящих для конкретной программы, и их подготовка к работе с наставляемыми. |  | ежегодно | Заместитель директора |  |
| 4.1 | Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества |  | Применение методик анкетирования, разработанных ОО либо использование методик опросных анкет Методических рекомендаций по внедрению методологии (целевой модели) наставничества, утверждённые распоряжением Министерства просвещения Р.Ф. 25 декабря № Р-145 Привлечение к отбору психологов, сотрудников педагогических вузов, менторов, сотрудников ИРО КО |  | январь | Заместитель директора | Анкеты |
| 4.2 | Формирование базы наставников, которые потенциально могут участвовать в текущей программе наставничества |  | Выбор наставников для текущей программы наставничества на основе анкетирования потенциальных наставников; проведение собеседования с потенциальными наставниками; мотивация наставников. |  | В течение учебного года | Заместитель директора | База данных по наставникам, которые потенциально могут участвовать в текущей программе наставничества; протокол заседания рабочей группы, закрепляющий состав наставников для текущей программы наставничества; согласие на обработку персональных данных, заполненные наставниками или их законным представителем |
| 4.3 | Обучение наставников |  | Формирование у наставников необходимых компетенций |  | В течение года | Заместитель директора |  |
| 4.3.1 | Составление программы обучения наставников, определение её сроков; подбор /разработка необходимых методических материалов |  | Создание программы обучения наставников в соответствии с Методическими рекомендациями по внедрению методологии (целевой модели) наставничества, утверждённой распоряжением Министерства просвещения РФ 25 декабря 2019 № Р-145 |  | В течение учебного года | Заместитель директора | Программа обучения наставников, утвержденная профессиональной образовательной организацией; Методические материалы; График обучения |
| 4.3.2 | Создание условий для обучения наставников |  | Поиск и привлечение психологов, сотрудников ИРО КО, преподавателей педагогических вузов, менторов к обучению наставников |  | В течение учебного года | Заместитель директора |  |
| 4.3.3 | Направление на обучение наставников |  | Направление наставников на дополнительные профессиональные программы, семинары ИРО КО |  | В течение учебного года | Заместитель директора | Удостоверения о повышении квалификации, сертификаты |
| 5. | Формирование наставнических пар или групп |  | Формирование взаимного интереса и симпатии, позволяющие в будущем эффективно работать в рамках программы наставничества. |  | февраль | Заместитель директора |  |
| 5.1 | Разработка инструментов и организация встреч для формирования пар или групп |  | Проведение общей встречи с участием всех отобранных наставников и всех наставляемых в любом удобном для участников формате. |  | февраль | Заместитель директора | Протокол заседания рабочей группы (общей встречи) |
|  |  |  | Привлечение психологов, волонтеров, сотрудников педагогических вузов к формированию пар или групп Фиксация сложившихся пар или групп, готовых продолжить работу в рамках программы в специальной базе куратора Обеспечение психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу, продолжение поиска наставника |  |  |  | Приказ/распоряжение руководителя образовательной организации о назначении наставников и закреплении пар, групп по текущей программе наставничества. |
| 6. | Организация работы наставнических пар или групп |  | Формирование стабильных наставнических отношений наставнической пары или группы. |  | январь | Заместитель директора |  |
| 6.1 | Разработка индивидуального плана/ программы осуществления наставничества |  | Выбор форматов взаимодействия для каждой пары или группы; анализ сильных и слабых сторон участников для постановки цели и задач на конкретные периоды; готовность наставника и наставляемого к дальнейшему взаимодействию |  | февраль | Заместитель директора | Индивидуальные планы осуществления наставничества |
| 6.2 | Организационная и методическая поддержка деятельности наставников |  | Разработка и предоставление наставникам методических рекомендаций и/или материалов по взаимодействию с наставляемыми |  | февраль | Заместитель директора | Методические материалы |
| 6.3 | Мотивация наставников |  | Реализация системы поощрений наставников. |  | В течение учебного года | Директор ОО | Публикация подготовленных командами успешных кейсов. Создание виртуальной или реальной доски почета наставников с указанием их достижений и профессиональных сфер на сайте образовательной организации на тематической странице «Наставничество». |
| 7.1 | Организация обратной связи от наставников, наставляемых |  | Своевременная корректировка индивидуального плана осуществления наставничества; формулирование целей на ближайший период работы |  |  |  | Трансляция промежуточных результатов работы партнерам программы и широкой общественности для поддержания интереса к ней и вовлечения потенциальных участников в будущий цикл. |
| 7. | Завершение наставничества |  | Оценивание качества процесса реализации программы наставничества. Оценивание мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников, динамика образовательных результатов |  | Август | Директор ОО, заместитель директора |  |
| 7.1 | Мониторинг результатов текущей программы наставничества |  | Анализ результатов выполнения программы наставничества; рефлексия работы в программе наставничества; принятие решения о продолжении взаимодействия в рамках нового цикла или о его завершении; внесение данных мониторинга реализации текущей программы наставничества в базу наставляемых. |  | Август | Директор ОО, заместитель директора | Отзыв о результатах наставничества; Информационно-аналитическая справка по результатам мониторинга/Протокол заседания рабочей группы/ Протокол заседания коллегиального органа ОО Обновленная база наставляемых Обновленная база наставников |
| 7.2 | Организация/ участие в открытом публичном мероприятии |  | Популяризации практик наставничества и награждения лучших наставников, подготовка и презентация «Портфолио достижений» |  | В течение года | Директор ОО | Пресс-релиз |